УТВЕРЖДАЮ: _______________

И.о.директора ТМК ОУ «Хатангская

средняя школа-интернат»

Ушакова О.В.

ПЛАН

мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО

в ТМК ОУ «Хатангская средняя школа-интернат»

в  2014-2015 учебном году

Цель: обеспечение и создание условий для эффективного введения и  реализации ФГОС ООО.

Задачи:

- выявить уровень ресурсной обеспеченности основного общего образования по апробации ФГОС;

- создать нормативно - правовую и методическую базу по введению ФГОС ООО;

- обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП ООО, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально - творческого и социально - психологического потенциала личности ребенка;

- освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся.

| Наименование мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования |  |  |
| Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней по введению ФГОС ООО | В течение 2014-2015 уч.г. | Администрация Специалист ОК |
| Разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО) в ТМК ОУ «Хатангская средняя школа-интернат» (далее - ОУ). | май-июнь 2015 г. | Васильева Е.В., директор |
| Приведение локальной и нормативной базы в соответствии с ФГОС ООО | Август-сентябрь 2015 г. | Васильева Е.В., директор |
| Организационное, методическое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |
| Разработка и утверждение планов мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО в школе-интернате | декабрь 2014 г. – январь 2015 г. | заместитель директора УВР Чуприна Л.А. |
| Корректировка состава рабочей группы для координации работ по подготовке к введению ФГОС ООО (далее – Рабочая группа) | декабрь 2014 г. – январь, 2015 г. | заместитель директора УВР Чуприна Л.А. |
| Проведение заседаний Рабочей группы | 1 раз в квартал | Рабочая группа (Чуприна Л.А.) |
| Организация взаимодействия школы-интернат с Информационно-методического центром (далее - ИМЦ) по вопросам методического сопровождения апробации использования учебного оборудования для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО в ОУ | До сентября 2015 г. | Директор ТМК ОУ «Хатангская средняя школа-интернат» Васильева Е.В. |
| Участие в территориальных и районных семинарах и совещаниях по вопросам подготовки к введению ФГОС ООО | По фактам проведения | Директор ТМК ОУ «Хатангская средняя школа-интернат» Васильева Е.В. |
| Участие в Презентации промежуточных результатов апробации введения ФГОС ООО в пилотной школе | Январь 2015 г. | Директор ТМК ОУ «Хатангская средняя школа-интернат» Васильева Е.В. |
| Участие в секции по вопросу подготовки к введению ФГОС ООО в рамках традиционного зимнего совещания управленческих команд | Январь 2015 г. | Директор ТМК ОУ «Хатангская средняя школа-интернат» Васильева Е.В. |
| Организация мониторинга хода введения ФГОС ООО в школе-интернате. | По мере ведения системы мониторинга | заместитель директора по УВР Чуприна Л.А. |
| Проведение мероприятий (Методических недель) по вопросам введения ФГОС ООО в школе-интернате | март-апрель, 2015 г. | заместитель директора по УВР Чуприна Л.А. , руководители МО Степанова М.И., Чунанчар Н.И., Балалайщикова И.В., Кальчук В.К., СПС: Платонова В.Ю., Михайлова Е.В. Чунанчар Н.И., руководитель МО Балалайщикова И.В., руководитель МО Кальчук В.К., руководитель МО СПС |
| Анализ укомплектованности библиотеки печатным и электронными ресурсами в соответствии с ФГОС ООО и обеспечение обучающихся учебниками в соответствии с ФГОС ООО | Август - сентябрь 2015 г. | Директор ТМК ОУ «Хатангская средняя школа-интернат» Васильева Е.В., зав. библиотекой Горбачёва Г.Е. |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |
| Создание страниц, посвященных введению ФГОС ООО, на сайтах ОУ | Январь, 2015 г. | заместитель директора по ВР Ушакова О.В., учитель информатики Орлова Е.В. |
| Освещение мероприятий по введению ФГОС ООО на соответствующих страницах сайтов | По мере готовности | заместитель директора по ВР Ушакова О.В., учитель информатики Орлова Е.В., руководители МО |
| Информация о мероприятиях по подготовке к введению ФГОС ООО на заседаниях Управляющих Советов ОУ | По мере готовности | Директор ТМК ОУ «Хатангская средняя школа-интернат» Васильева Е.В. |
| Проведение родительских собраний по теме «ФГОС ООО. Особенности введения» | Апрель 2015 г. | Директор ТМК ОУ «Хатангская средняя школа-интернат» Васильева Е.В. |

| Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |
| --- | --- | --- |
| Участие в курсах повышения квалификации учителей, директоров, заместителей директоров по вопросам введения ФГОС ООО | ноябрь, 2014 г. | Директор ТМК ОУ «Хатангская средняя школа-интернат» Васильева Е.В. |
| Диагностика уровня готовности педагогов к введению ФГОС (по параметру - курсовая подготовка) | Февраль 2015г | Директор ТМК ОУ «Хатангская средняя школа-интернат» Васильева Е.В. |
| Проведение тематических консультаций, семинаров – практикумов по актуальным проблемам перехода на ФГОС ООО для педагогов. | В течение 2014/2015 учебного года | Заместитель директора по УВР Чуприна Л.А. Заместитель директора по ВР Ушакова О.В. |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |
| Анализ обеспеченности ТМК ОУ «Хатангская средняя школа-интернат» в соответствии с перечнем минимально необходимого учебного и компьютерного оборудования, наглядных пособий, программного обеспечения для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО с учетом вида и численности обучающихся в школе-интернате. | апрель -май 2015 г. | Директор ТМК ОУ «Хатангская средняя школа-интернат» Васильева Е.В. |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |
| Внесение дополнений в положение об оплате труда ТМК ОУ «Хатангская средняя школа-интернат» в части стимулирующих н выплат (определение показателей деятельности в рамках проведения подготовительных мероприятий) | Октябрь - ноябрь 2014 г. | Директор ТМК ОУ «Хатангская средняя школа-интернат» Васильева Е.В. |