ПРОГРАММА

«ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА

на 2007 – 2009 годы»

Утверждена Педагогическим советом

Протокол № 2 от 01 октября 2007 года

Председатель: Васильева Е.В.

_________________________

Хатанга, 2007 год

Содержание программы:

1. Паспорт Программа информатизации.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости принятия Программы информатизации.

3. Обоснование актуальности поставленных задач.

4. Система программных мероприятий.

5. Направления реализации Программы (проекты).

6. Ожидаемые конечные результаты.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ШКОЛЫ на 2006-2007 учебный год:

Наименование программы - «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ШКОЛЫ на 2007- 2008 учебный год»

Руководитель программы - Васильева Е.В., директор ТМОУ «Хатангская школа-интернат»

Основные разработчики программы - школьная команда

Конечная цель программы - Создание единой образовательной среды ТМОУ «Хатангская школа-интернат» с использованием компьютерной техники и информационных технологий.

Задачи программы:

1. Оснащение школы средствами информатизации и организация единого информационного пространства школы

2. Информатизация учебного процесса, создание цифровых образовательных ресурсов

3. Организация работы по повышению квалификации и методической поддержке учителей в области использования информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе.

4. Повышение уровня компетентности педагогического коллектива в области использования ИКТ, повышение компетентности родителей.

5. Создание и развитие школьной медиатеки.

6. Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норматив «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и проведение паспортизации кабинетов информатики

Сроки и этапы реализации программы - 2007-2008 учебный год

Исполнители основных мероприятий - администрация, школьная команда, руководители ШМО, библиотекарь, учителя-предметники, воспитатели.

Источники финансирования программы – Федеральный, краевой, местный бюджет, спонсорская помощь, внебюджетные и иные средства

Ожидаемые конечные результаты:

- Создание единого образовательного пространства школы;

- Повышение эффективности, доступности и качества образования на основе использования информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе;

- Повышение оперативности и качества управления системой образования школы на основе информационно-коммуникационных технологий;

- Сохранение, развитие и эффективное использование научно-педагогического потенциала школы;

- Создание условий для поэтапного перехода к качественно новому уровню образования на основе информационных технологий.

- Повышение квалификации педагогических и руководящих работников школы-интерната.

- Создание и развитие школьной медиатеки

- Паспортизация кабинетов информатики.

Система организации контроля за исполнением Программы - ежегодный анализ итогов реализации Программы на научно-методическом, педагогическом советах.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

За последние десять лет произошло коренное изменение роли и места персональных компьютеров и информационных технологий в жизни общества. Человек, умело, эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникшей проблемы, к организации своей деятельности. Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить современную школу.

С 1 сентября 2000 года в школе-интернате был открыт первый кабинет информатики.

На данный момент в нем установлено 11 системных блоков на основе процессоров microlab с мониторами LG – FLATRON L178S, 7 принтеров HP laser Jet 1022, модем, мультимедийный проектор Panasonic. Все компьютеры подключены к сети Интернет. Кабинет работает 29 часов в неделю (ведется предмет «Информатика» 6-11классы), ведутся дополнительные занятия во внеурочное время по составленному графику во второй половине дня.

Учителя и учащиеся имеют свободный доступ к сети Интернет для поиска информации, а также используют компьютер для просмотра мультимедийных учебников, создания проектов, собственных документов. На компьютере учащиеся школы выпускают школьную газету «ИНТЕР-NEXT». Начата работа по созданию каталога информационных ресурсов школы: электронные мультимедийные учебники, контролирующие и обучающие программы по предметам, компьютерные упражнения, практические задания, тестовые задания, презентации, видеофильмы, задания на повторение, закрепление, проверку пройденного материала, компьютерные справочники и т.д. Перечисленные материалы создаются и используются при проведении уроков учителями информатики русского языка, литературы,истории и обществознания, биологии и географии, математики. На базе школьной библиотеки, где оборудовано место для проведения уроков литературы, родного языка, внеклассные мероприятия, с использованием цифровых образовательных ресурсов школьной медиатеки.

Сдачу выпускных экзаменов по информатике и ИКТ учащиеся школы выбирают в форме творческого задания, результатом которого являются электронные справочники по русскому языку, литератур6 презентации упражнений по информатике, Web-сайты – электронные учебники по информатике, физике, биологии, географии. При подготовке творческих заданий учащиеся применяют знания технологии использования следующего программного обеспечения Adobe Photoshop, Corel Draw, Macromedia Flash, Macromedia Dream weaver, основы языков HTML, Java Script, Visual Basic.

Ресурсы глобальной сети Интернет используются в учебном процессе и в управлении школой.

На протяжении нескольких лет в школе работает научное общество «Эрудит», ребята ведут исследовательскую работу в различных направлениях, их работы представлены на конференциях, районных и краевых конкурсах, в виде рефератов на экзаменах.

Ведется работа по повышению квалификации педагогов, руководителей школы. 2 учителя 2004 году прошли курсы обучения «Специалист-пользователь по программе «OC Windows и MS Office 2000» (Word,Excel, Internet и электронная почта), в 2005 году 2 учителя – «Использование информационных технологий в организации учебного процесса», в 2006 году – 4, в 2007 году – 7 человек прошли курсы «Пользователь ПК», что составляет 27% от общего количества педагогов школы-интерната. Педагогический коллектив успешно использует в своей деятельности компьютерные технологии. Совместно с учащимися школы ведется работа по созданию Web-сайта школы.

Несмотря на положительную тенденцию в информатизации школы и использовании средств ИКТ в образовательном и воспитательном процессах есть и проблемы. Число учителей, владеющих компьютерными технологиями, невелико, поэтому необходимо целенаправленное обучение всего педагогического коллектива.

Не ведется дистанционное обучение школьников.

На 1 сентября 2007 года в школе-интернате обучается 275 учеников. На один компьютер приходится 5 учащихся. Кабинет информатики оснащен компьютерами 7 лет назад, компьютерная техника устарела, поэтому на данный момент кабинет информатики нуждается в технике: принтер – 1, сканер – 2, проектор – 1, экран – 1, соответствующая мебель (столы, стулья, учебные доски). Также необходимо создание единой локальной сети с высокоскоростным подключением к Интернету.

Большая часть учителей готова к использованию информационно-коммуникационных технологий для решения повседневных и нетиповых производственных задач, участвовать в телекоммуникационных проектах, олимпиадах, викторинах, но для этого необходимы дополнительные технические средства, оснащение кабинетов информатики современным оборудованием. Необходимо оборудование кабинета специально для работы учителей-предметников, обучение всего педагогического коллектива навыкам работы с компьютерной техникой и программным обеспечением.

Из всего выше сказанного следует, что в настоящий момент в школе нет единого информационного пространства.

Поэтому целью нашей программы является создание единой образовательной среды ТМОУ «Хатангская школа-интернат»» с использованием компьютерной техники и информационных технологий.

Для реализации цели необходимо решить следующие задачи:

ЗАДАЧА 1: Оснащение школы средствами информатизации и организация единого информационного пространства школы

ЗАДАЧА 2: Информатизация учебного процесса, создание цифровых образовательных ресурсов

ЗАДАЧА 3: Повышение уровня компетентности педагогического коллектива в области использования ИКТ.

3. ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ

ЗАДАЧА 1: Оснащение школы средствами информатизации и организация единого информационного пространства школы

Основной образовательной системы является высококачественная и высокотехнологическая информационно-образовательная среда, которая существует на материальной базе (компьютеры, периферийные устройства, оргтехника, средства телекоммуникации, системное и прикладное программное обеспечение), соединенная в локальные сети и обеспечивающая доступ к российским и международным электронным ресурсам.

Созданная материально-техническая база позволит кардинально изменить преподавание информатики, математики и других учебных предметов, повысить качество образования.

ЗАДАЧА 2: Информатизация учебного процесса, создание цифровых образовательных ресурсов

Информатизация учебного процесса позволит привлекать как учащихся, так и педагогический коллектив к более интенсивному и широкому освоению компьютерных технологий. Это позволит создать и структурировать различные информационные потоки: административно-управленческих программы и формы, цифровые образовательные ресурсы, что приведет к созданию общей информационной базы данных, к которой будут иметь доступ все участники образовательного процесса.

ЗАДАЧА 3: Повышение уровня компетентности педагогического коллектива в области использования ИКТ, повышение ИКТ компетентности родителей.

Уровень и культура использования вычислительной техники определяет степень информатизации школы, его готовность к жизни в информационном веке.

Для создания единой образовательной среды необходимо обучение всех участников учебного процесса применению программно-аппаратных комплексов, информационных технологий, повышение квалификации педагогов-предметников, разработки новых методик, учитывающих и использующих информационные и коммуникационные технологии.

4. ОСновные программные мероприятия

Раздел 1. Создание и оптимизация ЕИП

Задача 1: Оснащение школы средствами информатизации и организация единого информационного пространства школы

Мероприятия и сроки реализации:

1.1. Реконструкция кабинета информатики и открытие второго кабинета информатики - сентябрь 2007-декабрь 2008 г.

1.2. Дооснащение школы компьютерной техникой для выполнения программы по информатизации - 2007-2008 гг.

1.3. Установка локальной сети и глобальной сети Интернет – январь – ноябрь 2008 г.

1.4. Обеспечение сохранности и эффективного использования учебного компьютерного оборудования - 2007-2009 гг.

1.5. Разработка и приобретение стандартных программных средств управления образованием - 2007-2009 гг.

1.6. Паспортизация кабинетов информатики и вычислительной техники - сентябрь 2008 г.

1.7. Оборудование предметного кабинета - 2008 г.

1.8. Создание административного сегмента управления безопасностью, оснащенного системой централизованного управления комплексом средств обнаружения вторжений, межсетевого экранирования, анализа защищенности, антивирусной защиты, активного мониторинга - в течение периода

1.9. Разработка системы мер защиты учащихся от возможных негативных последствий ненормируемого использования компьютерной техники - 2007-2008 г.

1.10. Оснащение компьютерной техникой библиотеки для ведения и оформление документации по библиотеке, осуществление работы в библиотечной программе, создание базы методической литературы для учителей, создание архива фотоснимков по истории школы-интерната - 2008-2009 г.г

Раздел 2. Развитие информационных технологий сферы образования

Задача 2: Информатизация учебного процесса, создание цифровых образовательных ресурсов.

Мероприятия и сроки реализации:

2.1. Создание школьного Web-сайта - февраль-апрель 2008 г.

2.2. Создание школьного Интернет–клуба - декабрь 2009 г.

2.3. Пополнение медиатеки школы - 2007-2008 гг.

2.4. Разработка номенклатуры и форм материалов школы в электронном формате - 2007-2008гг.

2.5. Продолжение издания школьной газеты «Интер-NEXT»в электронном и бумажном видах - 2007-2008 гг.

2.6. Проведение конкурсов: «Ярмарка талантов» и «Ученик года», с презентацией проектов - ноябрь-декабрь 2008г., март 2009 г.

2.7. Проведение школьной конференции научного общества школьников «Эрудит», с презентацией проектов - апрель 2008 г.

2.8. Участие в муниципальных, краевых проектах с активным использованием ИКТ - 2007-2009 гг.

2.9. Разработка номенклатуры и форм материалов школы в электронном формате. Внедрение программы «1С Хронограф» - сентябрь — октябрь 2008 г.

2.10. Оформление стенда «Информатизация школы» - октябрь 2008 г.

2.11. Проведение презентации конкурсов пединициатив с целью привлечения педагогического коллектива к созданию проектов по информатизации системы образования - октябрь 2007 г., март 2008 г.

2.12. Создание каталога информационных ресурсов школы:

• Электронные мультимедийные учебные пособия;

• Контролирующие и обучающие программы по учебным предметам;

• Компьютерные упражнения, практические задания, тестовые

задания;

• Презентации, видеофильмы;

Задания на повторение, закрепление, проверка пройденного

материала, компьютерный справочник и т.д. - в течение периода.

2.13. Использование в работе Мастер ХроноГраф 3.0 (Интерактивная

автоматизированная среда составления расписания и оперативного

управления учебным процессом) - в течение периода.

2.14. Внедрение в административную работу КИАСУО - сентябрь-

декабрь 2007 г.

2.15. Создание электронного портфолио учащихся (достижения

учащегося) - март - сентябрь 2008 г.

Раздел 3. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических, административных кадров

Задача 3: Повышение уровня компетентности педагогического коллектива в области использования ИКТ

Мероприятия и сроки исполнения:

3.1. Организация повышения квалификации работников школы по

программам базовой педагогической ИКТ-компетентности. - 2007-

2008 гг.

3.2. Систематическое пополнение школьной библиотеки изданиями,

отражающими направление информатизации, оформление подписки

на газету «Информатика» (приложение к газете «Первое сентября») и

журналы «Педагогическая информатика», «Информатика и

образование», «Компьютерные инструменты в образовании» -

октябрь 2008 г.

3.3. Организация работы творческой группы учителей по «Программе

информатизации школы» - 2007-2008 гг.

3.4. Организация семинаров для педагогических работников школы по

вопросам информатизации образования - Ноябрь 2007 г., март 2008

г., октябрь 2008 г., апрель 2009 г.

3.5. Подготовка информационно-методических материалов по применению информационных технологий в управлении образованием - март 2008 г.

5. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТОВ

Проект 1. «Кабинет информатики»

Цель: реконструкция и оснащение материально-технической базы кабинетов информатики согласно санитарно-гигиенических норм.

Задачи:

1. Реконструкция кабинета информатики, проведение ремонтных работ.

2. Открытие кабинета №2 информатики на первом этаже школы-интерната.

3. Оснащение кабинетов: жалюзи на окна; предметные доски; компьютерные столы, стулья.

4. Приобретение компьютерной и оргтехники (сканеры, проекторы, цифровой видеокамеры,Web-камеры).

5. Установка локальной сети в кабинетах информатики, кабинетах секретаря, директора, заместителя директора по УВР, библиотеки, а также в кабинетах географии, русского языка, биологии, истории и глобальной сети Интернет.

6. Обеспечение сохранности и эффективного использования учебного компьютерного оборудования.

7. Паспортизация кабинетов информатики.

8. Пополнение программно- методического материала.

9. Оформление стендов кабинета информатики.

Проект 2 «Сайт школы».

Цель: создание сайта школы и открытие доступа к нему всем непосредственным участникам учебного процесса и внешним носителям.

Задачи:

1. Создать команду учителей и учащихся, ответственных за работу сайта.

2. Обеспечить возможность интерактивного общения участников учебного процесса.

3. Обеспечить постоянное обновление информации для всеобщего просмотра.

4. Разместить служебную информацию, доступ к которой открывается только после ввода соответствующего кода или пароля.

Проект 3 «Ярмарка талантов»

Цель: Развитие творческого и интеллектуального потенциала учащихся и учителей на основе использования ИКТ.

Задачи проекта:

1. Обеспечение широкого доступа участников образовательного процесса к школьным, муниципальным, краевым и федеральным информационно-образовательным и развивающим электронным ресурсам.

2. Повышение ИКТ компетентности учителей, учащихся и родителей.

3. Широкое внедрение ИКТ в образовательный процесс.

4. Создание ЦОР и их эффективное использование в образовательном процессе.

5. Выявление талантливых и одаренных детей.

Виды деятельности:

1.Презентация конкурса по параллелям.

2. Мастер- класс для учащихся по созданию самопрезентаций.

3. Мастер- класс для учащихся «Презентации предметного проекта в программе PоwerPоint, создание Web-сайта в программе FrontPage Express.

4.Проведение интерактивного викторины с использованием Web-страниц сайта ММЦ и сайта школы. 2 вида викторин: «Я знаю все» и «Викторина по выбранному предмету»

5.Конкурсный отбор самопрезентаций и учебных проектов.

6. Участие во втором этапе конкурса

Проект 4 «Школа учителя»

Цель: провести научно-методическую работу в коллективе по внедрению ИКТ.

Задачи проекта:

1. Создать творческую группу учителей, работающих по программе «Информатизация школы».

2. Организовать повышения квалификации работников школы по программам базовой педагогической ИКТ-компетентности.

3. Принять участие в подготовке преподавателей по дистанционному обучению учащихся.

4. Провести семинары, мастер-классы, для педагогического коллектива школы по использованию ИКТ «Использование электронных учебных изданий в образовательном процессе.», «Создание УМК», «Презентация конкурса пединициатив», «Портфолио ученика».

6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Выполнение Программы «Информатизация школы» позволит школе достигнуть следующих результатов:

1. Улучшенная материальная база: два реконструированных кабинета информатики соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, оборудованный предметный кабинет для работы учителей предметников; соединенные в единую локальную сеть с выходом в Интернет.

2.Функцианирующие школьный сайт и Интернет-клуб

3. Возможность всем участникам образовательного процесса использовать школьные, районные, краевые, мировые информационные и образовательные ресурсы.

4. Возможность принимать активное участие всем участникам образовательного процесса в различных конкурсах, викторинах, олимпиадах, конференциях, форумах.

5.Более высокий качественный уровень работы школьного научного общества «ЭРУДИТ».

6. ЦОРы ( в том числе регионального значения), созданные педагогическим коллективом и учащимися школы.

7. Раскрытие творческого потенциала учащихся и учителей при реализации проекта «Ярмарка талантов».

8. Владение и использование в образовательном процессе ИКТ 60% педагогов.